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	BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17

Số:           /KH-BBC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đăk Hà, ngày        tháng       năm 2026



KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 17 (gồm các xã: Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pxi, Ngọk Réo, Đăk Ui)



Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025;
Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 17;
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 17 (sau đây gọi tắt là Ban bầu cử) xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 17 như sau:
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

	TT
	Nội dung công việc phải thực hiện
	Mốc thời gian thực hiện
	Cơ quan, đơn vị chủ trì; phối hợp thực hiện

	
1
	Kiểm tra việc phân chia các khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử.
	Từ ngày 01/02/2026
	
Ban bầu cử phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã([footnoteRef:1])  [1: ) Đăk Hà, Đăk Mar, Đăk Pxi, Ngọk Réo, Đăk Ui.] 


	  2
	Kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri.
	Từ ngày 04/02/2026
	

	
3
	Tiếp nhận và chuyển danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tiểu sử tóm tắt.
	
Bắt đầu từ ngày 26/02/2026
	
Ban bầu cử

	
4
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử (nếu có).
	
Theo quy định
	
Ban bầu cử

	  5
	Phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử.
	Trước ngày 02/3/2026
	Ban bầu cử

	  6
	Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại.
	Đến hết ngày 05/3/2026
	Ban bầu cử

	  7
	Đôn đốc, kiểm tra các Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ.
	Trước ngày 07/3/2026
	Ban bầu cử

	8
	Kiểm tra, đôn đốc việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử.
	         Từ ngày 
07/3/2026
	
Ban bầu cử

	9
	Họp Ban bầu cử lần thứ 2 để đánh giá tiến độ thực hiện.
	Trước ngày 11/3/2026
	Các thành viên Ban bầu cử

	10
	Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị ngày bầu cử.
	Từ ngày 11/3 –> 14/3/2026
	Ban bầu cử

	11
	Theo dõi, tổng hợp báo cáo nhanh trong ngày bầu cử.
	Ngày 15/3/2026
	Ban bầu cử

	12
	Tiếp nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu.
	Ngày 16/3/2026
	Ban bầu cử

	13
	Họp thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử.
	Ngày 17/3/2026
	Các thành viên Ban bầu cử

	14
	Tổ chức bầu cử thêm hoặc bầu cử lại (nếu có).
	Theo quyết định của UBBC tỉnh
	Ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử 



II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
1. Địa điểm làm việc: Ban bầu cử làm việc tại Phòng họp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà (tầng 2).
2. Điện thoại liên hệ
- Ông Nguyễn Minh Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà, Trưởng ban bầu cử; số điện thoại: 0906441889.
- Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Ui, Phó Trưởng ban bầu cử; số điện thoại: 0977248999.
- Bà Trần Thị Yến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar, Phó Trưởng ban bầu cử; số điện thoại: 0935018279.
- Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đăk Hà, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử; số điện thoại: 0362598117.
III. THƯỜNG TRỰC BAN BẦU CỬ GỒM
1. Ông Nguyễn Minh Vương, Trưởng ban bầu cử.
2. Ông Phạm Văn Lập, Phó Trưởng ban bầu cử.
3. Bà Trần Thị Yến, Phó Trưởng ban bầu cử.
4. Bà Nguyễn Thị Việt Hoa, Ủy viên kiêm Thư ký Ban bầu cử.
Trong thời gian làm việc của Ban bầu cử, nếu Trưởng ban đi vắng thì Trưởng ban ủy quyền cho ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Ui, Phó Trưởng Ban bầu cử xử lý mọi công việc của Trưởng ban.
Các thành viên Ban bầu cử căn cứ vào thời gian và nội dung công việc của Kế hoạch này để tổ chức thực hiện và thường xuyên phản ánh, báo cáo kết quả cho Trưởng Ban bầu cử theo dõi, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban bầu cử tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Các thành viên BBC (t/h);
- UBND các xã: Đăk Hà, Đăk Mar, 
Đăk Pxi, Đăk Ui, Ngọk Réo;
- Lưu: VT, VHXH, BBC.
	    TM. BAN BẦU CỬ 
       TRƯỞNG BAN




    CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐĂK HÀ 
   Nguyễn Minh Vương




