

9

PHỤ LỤC II
DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA UBND XÃ TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày     tháng      năm 2026 của Ban Chỉ đạo UBND xã Đăk Hà)

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Chủ trì
	Phối hợp
	Kết quả
	Thời hạn
	Căn cứ giao

	I
	HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
	

	1. 
	[bookmark: _Hlk187250681]Phối hợp rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã

	Các cơ quan, đơn vị
	Văn bản  tham gia góp ý
	Theo văn bản giao nhiệm vụ, các chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh
	Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026; Quyết định 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026

	II
	PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	

	2. 
	Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương và doanh nghiệp trong triển khai các dự án PPP thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị
	Văn bản hướng dẫn
	Thường xuyên
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025

	3. 
	Tiếp tục hướng dẫn về quy trình, hồ sơ lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật đầu tư theo phương thức PPP, bảo đảm tiến độ thực hiện, triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết 57 của bộ, ngành, địa phương
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị
	Văn bản hướng dẫn
	Thường xuyên
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025; Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025

	III
	CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA - KIẾN TRÚC, NỀN TẢNG, DỊCH VỤ SỐ
	

	4. 
	Duy trì Hệ thống Trang Thông tin điện tử của xã
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Văn phòng HĐND-UBND; Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã
	Hệ thống được nâng cấp, hoạt động hiệu quả
	Trong năm 2026
	Kế hoạch số  02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương; Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025

	5. 
	Phối hợp vận hành hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản bảo đảm liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (bao gồm sản phẩm thực phẩm chế biến với quy mô công nghiệp)
	Phòng Kinh tế
	các cơ quan, đơn vị
	Hệ thống được triển khai, vận hành bảo đảm liên thông đồng bộ
	Trong năm 2026
	Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

	6. 
	Triển khai Hệ thống quản lý văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước (sau khi có hướng dẫn của tỉnh)
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	các cơ quan, đơn vị
	Văn bản hướng dẫn
	Thường xuyên
	Quyết định 2481/QĐ-TTg ngày 13/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước

	7. 
	Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước có tích hợp giải pháp bảo mật, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ dùng chung cho các cơ quan từ Trung ương đến cấp xã thuộc hệ thống hành chính nhà nước để quản lý văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước (độ Mật và Tối mật) trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, liên thông với các cơ quan trong hệ thống chính trị, tiết kiệm chi phí.
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	các cơ quan, đơn vị
	Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai
	Sau khi có hướng dẫn của tỉnh
	Quyết định 2481/QĐ-TTg ngày 13/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước

	8. 
	Thực hiện việc số hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định
	Các cơ quan, đơn vị
	Công an xã
	Các dữ liệu được số hóa, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời
	Thường xuyên
	Theo đề xuất của Bộ Công an 

	9. 
	Thực hiện, triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng xây dựng trên địa bàn tỉnh
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị
	- Các Quyết định, Quy định, Hướng dẫn của UBND xã (sau khi có văn bản của tỉnh); - Dữ liệu hiện trạng hạ tầng trọng điểm được số hoá, gắn định danh; - Dữ liệu bản đồ quy hoạch được chuyển sang định dạng GIS
	Trong năm 2026
	Quyết định số 2597/QĐ-TTg ngày 27/11/2025; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/02/2026.

	10. 
	Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số.
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị
	Chương trình
	Sau khi có chương trình/ hướng dẫn của tỉnh
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	11. 
	Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Chương trình/ Kế hoạch
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	12. 
	Bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	13. 
	Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.
	Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã 
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Chương trình chuyên biệt
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	14. 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân.
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Chương trình/ Kế hoạch
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	15. 
	Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	16. 
	Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Các nền tảng số được triển khai
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	17. 
	Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	18. 
	Tập trung số hóa dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai
	Các cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	19. 
	Phối hợp hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội
	Các cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
	6/2026
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026

	IV
	PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU, ĐỊNH DANH, TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ VNEID
	

	20. 
	Phối hợp xây dựng Khung quản trị rủi ro an ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế
	Công an xã
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	Khung quản trị được ban hành theo thẩm quyền
	Tháng 12/2026
	Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025

	21. 
	Thẩm định, đánh giá điều kiện an ninh mạng (về chính sách, con người, giải pháp kỹ thuật) ngay từ khi thiết kế đối với các dự án triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, hệ thống dùng chung của cơ quan nhà nước
	Công an xã
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	Hệ thống bảo đảm điều kiện mới được đưa vào vận hành
	Thường xuyên
	Thông báo số 552/TB-VPCP  ngày 13/10/2025

	22. 
	Triển khai nền tảng điện toán đám mây do Việt Nam làm chủ công nghệ
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Nền tảng được triển khai
	Tháng 6/2026
	Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025

	23. 
	Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính trên VNeID
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị; Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Hệ thống được tích hợp, triển khai
	30/6/2026
	Theo đề xuất của Bộ Công an

	24. 
	Phối hợp triển khai kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Kiến trúc dữ liệu của các đơn vị được ban hành, triển khai
	Quý I/2026
	Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/01/2026

	V
	BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN, DỮ LIỆU SỐ
	

	25. 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giám sát an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với các trung tâm dữ liệu và hệ thống của cơ quan hành chính nhà nước
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Báo cáo cấp có thẩm quyền
	Trong năm 2026
	Bộ Công an đề xuất nhiệm vụ căn cứ theo Thông báo số 552/TB-VPCP ngày 13/10/2025

	26. 
	Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương rà soát, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn thông tin và bảo mật thiết bị đầu cuối
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Các hệ thống, thiết bị được rà soát, triển khai
	Trong năm 2026
	Bộ Công an đề xuất mới nhằm bảo đảm an ninh an toàn trong tình hình mới

	VI
	CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
	

	27. 
	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Kế hoạch của UBND xã
	Quý I/2026
	Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

	28. 
	Xây dựng và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Kế hoạch của UBND xã
	Quý I/2026
	Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

	VII
	ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC, KỸ NĂNG SỐ
	

	29. 
	Xây dựng, triển khai phương án bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số - nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06
	Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Phương án được trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Triển khai hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số
	Sau khi có phương án/ hướng dẫn của tỉnh
	Bộ Công an đề xuất nhiệm vụ, căn cứ giao tại Kế hoạch số 01 -KH/BCĐTW ngày 21/3/2025; 
Bộ Tài chính đã thống nhất.

	VIII
	TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, TẠO ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI
	

	30. 
	Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, chủ trương phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và phong trào "Bình dân học vụ số", các “mô hình thành công điển hình” trên các kênh sóng và nền tảng số 
	Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã; các cơ quan, đơn vị
	Các chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin bài
	Thường xuyên
	Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025



Ghi chú: Đối với từng nhiệm vụ thuộc các đơn vị chủ trì, trong quá trình xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện phải xây dựng nội dung theo hướng dẫn tại Phụ lục hướng dẫn Kế hoạch năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ (Kèm theo Công văn số 1065/BKHCN ngày 28/02/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ), gồm: (1) Mô tả công việc; (2) Tính KPI/Chỉ số kết quả. 
