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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK HÀ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

	Số:             /KH-UBND
	
	Đăk Hà, ngày       tháng      năm  



KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán nhân Ngày môi trường
 Thế giới 5/6 trên địa bàn xã Đăk Hà

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 07/05/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán nhân Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán nhân Ngày môi trường Thế giới (05/6) trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động phong trào trồng cây, trồng rừng gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia, nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện quy định pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
- Huy động Nhân dân tận dụng đất đai trồng cây phân tán nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan; khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
2. Yêu cầu
- Tổ chức buổi Lễ phát động trồng cây phân tán nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa cao, không phô trương hình thức; trồng cây gắn với chăm sóc, bảo vệ đảm bảo tỷ lệ sống cao.
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc xã, Ban quản lý các thôn cần quan tâm sâu sắc hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Lễ phát động phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả mang tính tuyên truyền giáo dục cao, tạo hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong công đồng xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị
[bookmark: _GoBack]Để đảm bảo cho việc trồng cây xanh đạt hiệu quả cao và thuận lợi trong công tác cung ứng giống, huy động lao động trồng và chăm sóc; đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý các thôn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức đào hố, bón phân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức trồng cây năm 2026, đồng thời tiến hành làm cỏ, bón phân những cây đã trồng trong những năm trước (hoàn thành trước ngày 30/05/2026). Nhận cây giống tại Phòng Kinh tế xã (khi có thông báo).
- Phòng Kinh tế tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị trồng cây. 
2. Tổ chức hưởng ứng phát động trồng cây
2.1. Tổ chức Lễ phát động điểm của xã 
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 05/6/2026.
- Địa điểm tổ chức Lễ phát động: Tại thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà.
- Thành phần tham dự: 
+ Thường trực Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban xã;
+ Lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Đăk Hà;
+ Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Trưởng các đoàn thể thôn và nhân dân thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà.
- Chương trình Lễ phát động: Có Chương trình dự kiến kèm theo.
2.2. Điểm trồng tại các thôn, các đơn vị
- Ban quản lý các thôn, các đơn vị triển khai công tác trồng cây tại những vị trí đã đăng ký để tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào trồng cây.
- Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ, ngày 05/6/2026.
- Lực lượng tham gia: Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Trưởng các đoàn thể thôn và giáo viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn xã... 
2.3. Số lượng cây: Tổng số cây giống phục vụ phát động phong trào trồng cây phân tán trên địa bàn xã là 920 cây được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tại Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 07/05/2026. (Có bảng phân bổ kèm theo)
2.4. Yêu cầu kỹ thuật về hố đào để trồng cây
- Đối với cây Thông ba lá: Đào hố theo kích thước: dài 40 cm, rộng 40 cm, sâu 40 cm (áp dụng với cây trồng có kích thước bầu 09 cm x 13 cm)
- Đối với cây Bằng lăng, cây Bàng Đài Loan: Đào hố theo kích thước: dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm (áp dụng với cây trồng có kích thước bầu 18 cm x 22 cm).
- Khoảng cách hố: Từ 04m – 08m, tùy theo đường kính tán của loài cây khi trưởng thành.
- Phân bón lót: 5 - 10 kg phân chuồng hoai mục + 300g phân lân/hố/cây. Khi trồng chú ý không để vỡ bầu, ấn chặt đất xung quanh gốc và tưới nước cho cây; rào xung quanh để bảo vệ cây.
2.5. Quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây trồng
- Đối với cây trồng những nơi di tích lịch sử giao cho lực lượng Đoàn thanh niên chăm sóc và bảo vệ. Những nơi nhà văn hóa thôn, đường giao thông giao cho Ban quản lý thôn, các đoàn thể thôn chăm sóc và bảo vệ.
- Đối với cây trồng gần nhà dân giao cho hộ gia đình, nhóm hộ chăm sóc, bảo vệ (Các hộ này sẽ được hưởng lợi sau khi được Ủy ban nhân dân xã có chủ trương cho thu hoạch sau này).
- Đối với cây trồng trong khuôn viên, trụ sở các cơ quan, đơn vị giao cho các đơn vị bảo vệ chăm sóc. 
- Đối với tổ chức, cá nhân được giao bảo vệ chăm sóc cây nếu để xảy ra cây chết có trách nhiệm trồng lại và tiếp tục chăm sóc, bảo quản.
2.6. Kiểm tra tổng kết: Phòng Kinh tế xã cùng với Ban quản lý thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trong suốt thời gian trồng cây; định kỳ hàng tháng có kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ cây trồng.
3. Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6: 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo Nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học; hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu, tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt; tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loài động vật hoang dã…
- Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới như làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc,…
- Treo băng rôn, khẩu hiệu chủ đề về môi trường, trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo vệ cây trồng ở nơi công cộng, các đường trục chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí mua cây giống: Ngoài số lượng cây giống do Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí mua cây giống trồng tại Lễ phát động điểm của xã.
2. Chi phí mua phân bón, đào hố: Chi phí mua phân bón, đào hố… do các tổ chức, cá nhân đăng ký, nhận trồng đảm nhiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện thắng lợi kế hoạch này. 
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xã, Ban quản lý thôn Đăk La 1 chuẩn bị bàn ghế, nước uống, bảng tên...;chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo xã phát biểu tại Lễ phát động.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí tổ chức Lễ phát động điểm của xã.
- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả trồng cây năm 2026 về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.
2. Ban quản lý thôn Đăk La 1:
- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích khảo sát địa điểm trồng cây, bố trí nhân lực tổ chức đào hố theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị vật tư (phân bón lót), công cụ (cuốc, xẻng, bình tưới nước, bảng tên cây... để lãnh đạo xã và địa phương trồng cây tại Lễ phát động và chịu trách nhiệm chăm sóc cây trồng sau khi trồng. 
- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích xã chuẩn bị bàn ghế, trang trí sân khấu, âm thanh loa máy, nước uống tại Lễ phát động và bố trí nhân lực dọn vệ sinh sạch sẽ nơi tổ chức Lễ phát động trồng cây.
- Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động và tham gia trồng cây.
- Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Lễ phát động.
3. Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích xã:
- Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Ban quản lý Đăk La 1 trong việc trang trí, chuẩn bị lễ đài (Lắp đặt Maket, sân khấu, chuẩn bị âm thanh, bàn ghế đại biểu...) tại điểm làm lễ ra quân trồng cây, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên tổ chức lễ và dọc tuyến đường vào khu tổ chức buổi lễ phát động, trang trí xe diễu hành; thực hiện xe cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu chủ đề về Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2026. 
- Phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong việc chọn và duyệt các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ phát động (Thời gian biểu diễn văn nghệ khoảng 30 phút).
4. Ban quản lý các thôn, các đơn vị có liên quan:
- Tổ chức tiếp nhận cây giống từ Phòng Kinh tế xã theo số lượng được phân bổ theo Kế hoạch này.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức trồng cây (xác định địa điểm trồng, số lượng cây, loài cây), chuẩn bị hố, phân bón, dụng cụ (cuốc, xẻng), nước tưới để tổ chức trồng cây đạt hiệu quả cao. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Kinh tế) trước ngày 10/6/2026 để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành tỉnh theo quy định.
- Tổ chức các điểm trồng cây xanh, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phân loại chất thải rắn tại khu vực chợ (Nếu có chợ) và các tuyến đường chính trong địa bàn thôn. 
- Thông báo cán bộ thôn và nhân dân tham gia trồng cây theo kế hoạch.
5. Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi:
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại buổi Lễ phát động (thời gian khoảng 30 phút). Phối hợp với Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích xã tập duyệt các tiết mục đảm bảo chủ đề hưởng ứng Ngày môi trường thế giới.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây phân tán nhân Ngày môi trường Thế giới (05/6). Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân xã (Qua Phòng Kinh tế) để chỉ đạo xử lý kịp thời./.

	Nơi nhận:
- Sở NN và MT tỉnh (b/c);
- TT Đảng uỷ (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- UBMTTQ và tổ chức Đoàn thể xã (p/h);
- Đc CT, PCT UBND xã;
- Các cơ quan đơn vị thuộc xã (t/h);
- Các đơn vị trường học (t/h);
- Ban quản lý các thôn (t/h);
- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH







Nguyễn Minh Vương 




















CHƯƠNG TRÌNH
Lễ phát động trồng cây nhân Ngày môi trường Thế giới (5/6) năm 2026
(Thời gian: 01 buổi, lúc 08 giờ ngày 5/6/2026.
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa thôn Đăk La 1, xã Đăk Hà)


1. Văn nghệ chào mừng (Trung tâm CUDV công ích, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi).
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình (Văn phòng HĐND và UBND xã).
3. Phát biểu phát động Tết trồng cây và Ngày môi trường thế giới (Đại diện Lãnh đạo UBND xã).
4. Phát biểu hưởng ứng phong trào trồng cây nhân Ngày môi trường thế giới thôn Đăk La 1 (Đại diện Ban quản lý thôn).
5. Tham gia trồng cây (đại biểu và nhân dân).
6. Kết thúc Lễ phát động.
––––––––––––

